Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии Шкотовского района

от 24 июня 2016 года № 7/34

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2, Дата выборов – 18 сентября 2016 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 23 июня 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п.12,13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | не позднее 28 июля 2016 года |  |  | Избирательная комиссия Приморского края (далее – ИКПК) |  |  |
|  |  | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, в том числе решения о начале сбора предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | начинается 29 июля 2016 года и заканчивается 18 августа 2016 года (начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования) |  |  | территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК) |  |  |
|  |  | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края и его направление в установленном порядке в ИКПК (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | # не позднее 23 августа 2016 года # (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) |  |  | ТИК |  |  |
| 4 4. |  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в средства массовой информации (далее – СМИ) для опубликования (п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) |  | - не позднее 28 августа 2014 года - (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края) |  |  | - ИКПК |  |  |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | # не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях - не позднее 14 сентября 2016 года # (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) |  | ТИК |  |  |
| 6. |  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 5 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | # не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 сентября 2016 года # (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования) |  | # командиры воинских частей по согласованию с ТИК |  |  |
| 7. |  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | # не позднее 8 августа 2016 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) |  | # глава местной # администрации поселения |  |  |
| 8. |  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | # не позднее чем через два дня после образования избирательного участка (например, если образован 13.08.2016 г. опубликование должно быть не позже 16.08.2016 г.) |  | # ТИК |  |  |
| # ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района (ч. 7 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | не позднее 19 июля 2016 года (не позднее, чем за 60 дней до дня голосования) | ТИК |  |  |  |
| 10. |  | Прекращение полномочий окружной избирательной комиссии (ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа или результатов выборов – со дня, следующего за днем исполнения окружной избирательной комиссией решения вышестоящей избирательной комиссии либо исполнения вступившего в законную силу судебного решения. по жалобе (заявлению) |  |  |  |  |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания) (ч. 2 ст. 24 Избирательного кодекса Приморского края) |  |  | не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  | ТИК |  |  |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. |  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (ч.2 ст.14, п.13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 30июня 2016 года |  |  |  | ИКПК |  |  |
| # 13. |  | Формирование, уточнение и представление в ТИК (участковые избирательные комиссии) сведений об избирателях (ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 июля 2016 года, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией (далее УИК), - сразу после ее сформирования (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) |  |  |  | # глава местной администрации муниципального района, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |  |  |
| # 14. |  | # Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1,2 ст. 14 ;п. 7 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 6 сентября 2016 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 15. |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (до начала работы УИК) (ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # 7 сентября 2016 года # (за (за 10 дней до дня голосования) |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 16. |  | # Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 7 сентября 2016 года, а в исключительных случаях - не позднее 16 сентября 2016 года # (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  |  | # УИК |  |  |
| # 17. |  | # Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  |  |  | # УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |  |  |
| 18. |  | # Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 30 июня 2016 года |  |  |  | ИКПК |  |  |
| 19. |  | # Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # после получения или составления списка избирателей |  |  |  | # УИК |  |  |
| 20. |  | # Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 7 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4 - 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) |  |  |  | # УИК |  |  |
| 21. |  | # Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 7 сентября 2016 года до 20.00 часов 18 сентября 2016 года # (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) |  |  |  | # граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |  |  |
| 22. |  | # Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 18 сентября 2016 года |  |  |  | # УИК |  |  |
| # 23. |  | # Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 17 сентября 2016 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  |  | # председатель и секретарь УИК |  |  |
| # 25. |  | # Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги # (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 17 сентября 2016 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  |  | # УИК |  |  |
| # 26. |  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 17 сентября 2016 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) |  |  |  | # УИК |  |  |
| 27. |  | # Подача письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 сентября 2016 года # (не позднее, чем за три дня до дня голосования) |  |  |  | # избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |  |  |
| 28. |  | # Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания # (ч. 23, ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 24 часов с момента обращения |  |  |  | # УИК |  |  |
| 29. |  | # Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства # (ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно по мере поступления такой информации |  |  |  | УИК |  |  |
| # ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30. |  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 4 июля 2016 года и заканчивается в 18.00 часов 8 августа 2016 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) |  |  |  | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |  |
| # 31. |  | Составление, опубликование и размещение на официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в повторных выборах депутата муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 июня 2016 года по состоянию на 23 июня 2016 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |  |  |
| 32. |  | Направление в ТИК списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в повторных выборах депутата муниципального комитета Романовского муниципального комитета Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 июня 2016 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |  |  |
| 33. |  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Большой Камень, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами г. Большой Камень (например, - если мероприятие проводится 25 июня 2016 года в г. Большой Камень, то избирательное объединение извещает ТИК не позднее 23 июня 2016 года; - если мероприятие проводится 25 июня 2016 года за пределами г. Большой Камень, то избирательное объединение извещает ТИК не позднее 21 июня 2016 года) |  |  |  | избирательное объединение |  |  |
| 34. |  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата (ч. 1, 10 ст.40 Избирательного кодекса Приморского края) | с 4 июля 2016 года и заканчивается в 18.00 часов 8 августа 2016 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) |  |  |  | # кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |  |  |
| # 35. |  | # Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов # (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 36. |  | # Представление в ТИК документов для регистрации кандидата (ч. 1, 10 ст.46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 29 июля 2016 года и не позднее 18.00 часов 8 августа 2016 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) |  |  |  | # кандидат |  |  |
| 37. |  | # Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно с момента поступления соответствующих документов |  |  |  | ТИК |  |  |
| 38. |  | # Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края # (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 10 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК |  |  |  | # соответствующие органы |  |  |
| # 39. |  | # Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 40. |  | # Доведение до сведения избирателей сведений, представленные при их выдвижении, о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно по мере выдвижения кандидатов |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 41. |  | # Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | # по мере выявления |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 42. |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 14 августа 2016 года, то извещение должно быть вручено не позднее 10 августа 2016 года) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 43. |  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 40, Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 14 августа 2016 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 12 августа 2016 года) |  |  |  | # кандидат, избирательное объединение |  |  |
| # 44. |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата (например, если кандидат представил документы на регистрацию 5 августа 2016 года, то решение должно быть принято не позднее 14 августа 2016 года) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 45. |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 46. |  | Реализация права на снятие своей кандидатуры. - Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  |  | # зарегистрированный кандидат,выдвинутый непосредственно |  |  |
| # 47. |  | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата (ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) |  |  |  | # избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |
| # 48. |  | # Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 49. |  | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года |  |  |  | # зарегистрированные кандидаты |  |  |
| # 50. |  | # Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  |  |  | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |
| # 51. |  | # Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении |  |  |  | # кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее # кандидата |  |  |
| # 52. |  | # Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами # (например, если кандидат, избирательное объединение представили документы о назначении им доверенных лиц в избирательную комиссию 5 августа 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 9 августа 2016 года) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 53. |  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица (ч. 6 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | # в любое время |  |  |  | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |  |  |
| # 54. |  | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | # в любое время после выдвижения кандидата |  |  |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |  |  |
| # 55. |  | Регистрация уполномоченных представителей и выдача им удостоверений установленного образца (ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | # в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края # (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25 июля 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 27 июля 2016 года) |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 56. |  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | # со дня представления в ТИК документов для регистрации |  |  |  | # кандидат |  |  |
| # 57. |  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в УИК (ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | # с момента регистрации кандидата |  |  |  | # кандидат |  |  |
| # 58. |  | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации (ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит |  |  |  | - ТИК, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |  |  |
| # 59. |  | # Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 7 ст. 91 и ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 сентября 2016 года (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) |  |  |  | # ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |  |  |
| # 60. |  | # Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) |  |  |  | # районный суд |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 61. |  | # Агитационный период (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | # со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года # со дня принятия решения о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года |  |  |  | Кандидат, выдвинутый непосредственно избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |  |  |
| # 62. |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 20 августа 2016 года до # 00 часов 00 минут по местному времени 17 сентября 2016 года # (за 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) |  |  |  | зарегистрированныекандидаты, избирательные объединения, # выдвинувшие кандидата |  |  |
| # 63. |  | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | # запрещено с 13 сентября по 18 сентября 2016 года включительно # (разрешено весь период, но запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |  |  | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |  |  |
| # 64. |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации)и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 июля 2016 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  |  | # организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакция сетевого издания |  |  |
| # 65. |  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 июля 2016 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | - организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |  |
| # 66. |  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. (ч. 10 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 июня 2016 (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  |  | # органы местного самоуправления |  |  |
| # 67. |  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 03 июля 2016 года (не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | # Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |  |  |
| # 68. |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 08 июля 2016 года (не позднее, чем на пятнадцатый день после официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| - 69. |  | Опубликование предвыборной программы политической партии (ч. 14 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  |  | политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы |  |  |
| # 70. |  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 187августа 2016 года |  |  |  | # региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания, # региональные государственные и муниципальные редакции периодических печатных изданий |  |  |
| # 71. |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # по завершении регистрации кандидатов, но не позднее # 18 августа 2016 года # (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) |  |  |  | # ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |  |
| # 72.. |  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | - после проведения жеребьевки |  |  |  | - ТИК |  |  |
| # 73. |  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 12 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее чем до 18 сентября 2017 года (не менее 12 месяцев со дня голосования) |  |  |  | организации телерадиовещания |  |  |
| # 74. |  | # Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) |  |  |  | # соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |  |  |
| # 75. |  | # Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | # после проведения жеребьевки |  |  |  | # редакция периодического печатного издания |  |  |
| # 76. |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 23 июля 2016 года # (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | # организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| # 77. |  | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее 23 июля 2016 года - (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  |  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| # 78. |  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах (ч.11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ– по требованию ТИК |  |  |  | # кандидат, # избирательное # объединении е |  |  |
| # 79. |  | Представление в ТИК: 1.экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы; 2.копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; 3.электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. (ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | # до начала распространения агитационных материалов |  |  |  | # кандидат, # избирательнее # объединение |  |  |
| # 80. |  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 18 августа 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 81. |  | - Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 28 сентября 2016 года # (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  |  | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, # редакции сетевых изданий |  |  |
| # 82. |  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # не менее трёх лет со дня голосования |  |  |  | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |  |
| # 83. |  | Установление времени, на которое по заявке безвозмездно, в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 25 июля 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 84. |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи |  |  |  | # собственники, владельцы помещений |  |  |
| # 85. |  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  |  | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края |  |  |
| # 86. |  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ИКПК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений (ч. 6 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 87. |  | Подача в орган исполнительной власти Приморского края или орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия о проведении пикетирования группой лиц (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения |  |  |  | # организатор публичного мероприятия |  |  |
| # 88. |  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для встреч с избирателями, не имеется (ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | # в период проведения предвыборной агитации |  |  |  | # командир воинской части по запросу ТИК |  |  |
| # 89. |  | # Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее, чем за три дня до проведения каждой встречи |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 90. |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 18 августа 2016 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) |  |  |  | органы местного самоуправления по предложению ТИК |  |  |
| # 91. |  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | # после принятия соответствующего постановления главой Шкотовского муниципального района |  |  |  | ТИК |  |  |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. |  | # Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ТИК (ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 02 июля 2016 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  |  | администрация Романовского сельского поселения |  |  |
|  |  | # УИК # (ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 10 сентября # 2016 года # (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 93. |  | # Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России # (ч. 1 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации |  |  |  | # кандидат |  |  |
| - 94. |  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст.69 Избирательного кодекса Приморского края) | - после выдвижения кандидата |  |  |  | - кандидат |  |  |
| # 95. |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края (например, если документы для регистрации уполномоченных представителей представлены в избирательную комиссию 20 июля 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 22 июля 2016 года) |  |  |  | - ТИК |  |  |
| # 96. |  | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей (для сельских поселений) # (ч. 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 июля 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 97. |  | Установление формы уведомления кандидатом ТИК об отсутствии финансирования своей избирательной кампании (ч. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 4 июля 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 98. |  | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на сайте ТИК Шкотовского района (ч. 19 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | # после поступления сведений в ТИК |  |  |  | # Избирательная комиссия Приморского края ТИК |  |  |
| # 99. |  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата в ТИК (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | # по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  |  | # кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |
| - 100. |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | - по представлению соответствующей избирательной комиссии, по требованию кандидата, избирательного объединения в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно |  |  |  | - кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |
| # 101. |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | # 2 сентября 2016 года и # 12 сентября 2016 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 102. |  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение трёх дней со дня получения |  |  |  | # редакции региональных государственных, # муниципальных периодических печатных изданий |  |  |
| # 103. |  | # Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | # в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК |  |  |  | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |  |
| # 104. |  | # Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов # (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 30 июня 2016 года |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 105. |  | # Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  | # кандидат |  |  |
| # 106. |  | # Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 107. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  |  |  | # кандидат |  |  |
| # 108. |  | Закрытие специального избирательного счета (ч. 14 ст.70 Избирательного кодекса Приморского края) | до дня предоставления итогового финансового отчета |  |  |  | # кандидат, открывший специальный избирательный счет |  |  |
| # 109. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств в доход Романовского сельского поселения (ч. 14 ст.70 Избирательного кодекса Приморского края) | по истечении 60 дней со дня голосования (после 16 ноября 2016) |  |  |  | # кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |  |  |
| # 110. |  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 сентября 2016 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  |  | # УИК |  |  |
| # 111. |  | Представление в муниципальный комитет Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 9 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  |  |  | # ТИК |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 112. |  | # Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, способов защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении (ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 июля 2016 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 113. |  | # Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые в день голосования не будут иметь возможности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в списки избирателей (ч. 5 ст. 80 Федерального закона №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 года (за 45 - 11 дней до дня голосования) с 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года (за 10 и менее дней до дня голосования) |  |  |  | ТИК УИК |  |  |
| # 114. |  | # Направление вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений и передача открепительных удостоверений в УИК (ч. 9 ст. 80 Федерального закона №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ч. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | 07 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования) |  |  |  | ТИК |  |  |
| # 115. |  | # Погашение отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений (ч. 12 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 сентября 2016 года до 08:00 часов (в день голосования до начала времени голосования) |  |  |  | # ТИК и УИК |  |  |
| # 116. |  | # Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 24 августа 2016 года # (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 117. |  | # Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному избирательному округу (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 24 августа 2016 года # (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 118. |  | # Изготовление избирательных бюллетеней: (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) |  |  |  | # полиграфическая организация по исключительно решению ТИК |  |  |
| 119. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) (ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 120. |  | Оповещение лиц определенных законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации; не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в УИК |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 121. |  | # Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней (ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 августа 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 122. |  | # Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 августа 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 123. |  | Передача избирательных бюллетеней УИК для голосования в день голосования .По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней (ч. 13, 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # в срок установленный решением ТИК не позднее чем за один день до дня голосования # не позднее 16 сентября 2016 года |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 124. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) (при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за 5 дней до дня досрочного голосования) |  |  |  | # ТИК и УИК |  |  |
| 125. |  | # Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о кандидатах (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года |  |  |  | # УИК |  |  |
| 126. |  | # Прием списков назначенных наблюдателей от политических партий и кандидатов (ч.11 ст. 33 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 сентября 2016 года не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 127. |  | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним образцов заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах, в которых должны быть приведены варианты заполнения избирательного бюллетеня (избирательных бюллетеней). # (ч. 8 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края | до начала голосования |  |  |  | # УИК |  |  |
| 128. |  | # Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования |  |  |  | # УИК |  |  |
| 129. |  | - Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее дня, предшествующего дню голосования |  |  |  | - ТИК |  |  |
| 130. |  | # Проведение голосования (ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 18 сентября 2016 года |  |  |  | # УИК |  |  |
| 131. |  | # Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | # С 8 сентября 2016 года до 14.00 часов по местному времени # 18 сентября 2016 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  |  |  | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |  |  |
| 132. |  | # Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении (ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 18 сентября 2016 года |  |  |  | # председатель УИК |  |  |
| 133. |  | # Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК (ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | # сразу после 20.00 часов # 18 сентября 2016 года # (сразу после окончания времени голосования в день голосования) |  |  |  | # члены УИК с правом решающего голоса |  |  |
| 134. |  | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования |  |  |  | # УИК |  |  |
| 135. |  | # Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК (ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий |  |  |  | # УИК |  |  |
| 136. |  | Передача в ТИК для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати УИК # (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 19 сентября # 2016 года |  |  |  | # УИК |  |  |
| 137. |  | # Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования # (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года |  |  |  | # УИК |  |  |
| 138. |  | - Вывешивание заверенной копии протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК # (ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | # после составления протокола |  |  |  | # УИК |  |  |
| 139. |  | Определение результатов повторных выборов депутата муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 # (ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 20 сентября 2016 года # (не позднее, чем на третий день со дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 140. |  | # Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании депутатом муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 # (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | # после определения результатов выборов |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 141. |  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района (ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата |  |  |  | # кандидат, избранный депутатом муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района |  |  |
| 142. |  | # Направление общих данных о результатах повторных выборов в средства массовой информации для опубликования (ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов |  |  |  | # ТИК |  |  |
| 143. |  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 8 октября 2016 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 144. |  | Регистрация избранного депутата муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 (ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 145. |  | # Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах повторных выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий # (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 18 ноября 2016 года (в течение двух месяцев со дня голосования) |  |  |  | # ТИК |  |  |
| # 146. |  | - Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах повторных выборов депутата муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 |  |  |  | - ТИК |  |  |
| # 147. |  | Хранение документации избирательных комиссий, включая открепительные удостоверения, избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | # не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |  | # председатель,заместитель председателя, секретарь ТИК |  |  |
| # 148. |  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих соответствующих основных выборов депутатов муниципального комитета Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района |  |  |  | # председатель,заместитель председателя, секретарь ТИК |  |  |