УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

Шкотовского  района

от 18 июня  2015 года  № 107 /461

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов глав   Смоляниновского,           Шкотовского городских   поселений, Новонежинского, Романовского,   Штыковского сельских поселений             Шкотовского  муниципального района

Дата выборов –  13 сентября 2015 года.                                                                                                Дата официального опубликования решения о назначении выборов 18 июня 2015 г.

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края. (п.12,13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 24 июля 2015 года (за 50 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Приморского края (далее – ИКПК) |
| 2. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Приморского края. (п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | начинается 24 июля 2015 года и заканчивается 13 августа 2015 года (начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
| 3. | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Приморского края и его направление в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края (п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | # не позднее 18 августа 2015 года # (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) | территориальная избирательная комиссия |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 4 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях не позднее 9 сентября 2015 года # (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 5 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 августа 2015 года, а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2015 года # (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | # командиры воинских частей по # согласованию с # территориальной избирательной # комиссией |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 3 августа 2015 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | # глава администрации поселения |
| 7. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | # территориальная избирательная # комиссия |
| ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 8. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района (ч. 3 ст. 22 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 июля 2015 года # (не позднее, чем за 60 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Прекращение полномочий окружной избирательной комиссии (ч. 2 ст.22 Избирательного кодекса Приморского края) | # через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа или результатов выборов – со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению) | территориальная избирательная комиссия |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 10. | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания) (ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 августа 2015 года, а в исключительных случаях не позднее 12 сентября 2015 года (не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 11. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (п.2 ст.13, п. 14 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 3 августа # 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 12. | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июля 2015 года, а если список избирателей составляется УИК, - сразу после ее сформирования (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) | # глава администрации Шкотовского муниципального района, командиры воинских частей, руководители организаций в которой избиратели временно пребывают |
| 13. | # Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку ( ч. 2 ст. 13; п. 4 ч.1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 1 сентября 2015 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 14. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (до начала работы УИК) ( ч.10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # 2 сентября 2015 года # (за 10 дней до дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 15. | # Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 2 сентября 2015 года, а в исключительных случаях - не позднее 11 сентября 2015 года # (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее, чем за один день до дня голосования) | # участковая # избирательная # комиссия # (далее УИК) |
| 16. | # Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (ч. 6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 12 сентября 2015 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | # УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 17. | # Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч.11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 3 августа 2015 года | территориальная избирательная комиссия |
| 18. | # Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 13 ст.13 Избирательного кодекса Приморского края) | # после получения или составления списка избирателей | # участковые # избирательные комиссии |
| 19. | # Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст.13 Избирательного кодекса Приморского края) | # со 2 сентября 2015 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края случаях составления списка избирателей - непосредственно после составления списка избирателей) | # участковые # избирательные комиссии |
| 20. | # Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # со 2 сентября 2015 года и до 20 часов 00 минут по местному времени 13 сентября 2015 года # (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | # граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 21. | # Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю # (ч. 27 ст.13 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени13 сентября 2015 года | # участковые # избирательные комиссии |
| 22. | # Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 13 ст.13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 12 сентября 2015 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | # председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 23. | # Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги # (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 12 сентября 2015 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | # участковые # избирательные комиссии |
| 24. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 12 сентября 2015 года # (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | # участковые # избирательные комиссии |
| 25. | # Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей. (ч. 21 ст.13 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 9 сентября 2015 года # (не позднее, чем за три дня до дня голосования) | # избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 26. | # Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 21, ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 24 часов с момента обращения | участковые избирательные комиссии |
| 27. | # Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса ПК в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей # (ч. 21 ст.13 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно | участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 28. | Выдвижение кандидатов ( ч.1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | - не ранее 23 июня 2015 года и заканчивается в 18 часов 00 минут 3 августа 2015 года - (осуществляется не ранее, чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, путем самовыдвижения, избирательные объединения. |
| 29. | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах глав Смоляниновского, Шкотовского городских поселений, Новонежинского, Романовского, Штыковского сельских поселений Шкотовского муниципального района по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 июня 2015 года по состоянию на 18 июня 2015 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 30. | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах глав Смоляниновского, Шкотовского городских поселений, Новонежинского, Романовского, Штыковского сельских поселений Шкотовского муниципального района (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 июня 2015 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 31. | Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата ( ч. 1,6 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | - не ранее 23 июня 2015 года и заканчивается в 18 часов00 минут по местному времени 3 августа 2015 года (осуществляется не ранее, чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 32 | # Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов # (ч. 11 ст.41 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения | избирательные объединения |
| 34. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 5 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | # дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 35. | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей (ч. 15 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 36. | # Представление в ТИК документов для регистрации кандидата # (ч. 1, 3 ст.44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 24 июля 2015 года и не позднее 18.00 3 августа 2015 года (не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 по местному времени) | # кандидат |
| 37. | # Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом в соответствии с частями 2,3,3(1),4,5 ст.39 Избирательно кодекса Приморского края # (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | # территориальная избирательная комиссия |
| 38. | # Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, и 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края # (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | # соответствующие органы |
| 39. | # Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей # (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 июня 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 40. | # Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | # территориальная избирательная # комиссия |
| 41. | # Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений # (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно по мере выявления | # территориальная избирательная # комиссия |
| 42. | # Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов кандидату # (ч. 13 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата # (например, если заседание назначено на 16.00 часов 12 августа 2015 года, то копия протокола должна быть вручена не позднее 16.00 часов 10 августа 2015 года) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 43. | Извещение кандидата, о выявлении неполноты сведений о нем или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч.14 ст.45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 12 августа 2015 года, то извещение должно быть вручено не позднее 08 августа 2015 года) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 44. | Внесение кандидатом уточнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с ч. 2, 3 , 3 (1), 4,5 ,ст. 39 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 3(1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 12 августа 2015, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 10 августа 2015) | кандидат, избирательное объединение |
| 45. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 3 августа 2015, то решение должно быть принято не позднее 12 августа 2015) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 46. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказав случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | # территориальная избирательная # комиссия |
| 47. | Реализация права на снятие своей кандидатуры # Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст.47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2015 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2015 г. (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее, чем за один день до дня голосования) | # зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 48. | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата (ч. 3 ст.47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | # избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 49. | # Установление объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования # (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 1 августа 2015 года | # территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 августа 2015 года | # зарегистрированные кандидаты |
| 51. | # Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 52. | # Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | # кандидаты, избирательные объединение, выдвинувшие # кандидатов |
| 53. | # Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение трех дней со дня письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25 июля 2015 года, то их регистрация должна состояться не позднее 27 июля 2015 года) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 54. | Реализация права на отзыв доверенного лица (ч. 5 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | # в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 55. | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | # в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 56. | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | # в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
| 57. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | # в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края | # территориальная избирательная # комиссия |
| 58. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса: в территориальную избирательную комиссию в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | # со дня представления в ТИК Шкотовского района документов для регистрации # с момента регистрации кандидата | # кандидат |
| 59. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) (ч.6 ст.88, ч. 2 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | # ТИК, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 60. | # Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 7 ст.88, ч.5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 сентября 2015 года (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | # территориальная избирательная комиссия, кандидат зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 61. | # Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидат (ч.5 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | # соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 62. | # Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через средства массовой информации) (ч. 1, 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | # со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения (ст.56 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 63. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | # с 15 августа 2015 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2015 года # (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | # зарегистрированные кандидаты |
| 64. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст.54 Избирательного кодекса Приморского края) | # запрещено с 8 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года # включительно # (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | - редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 65. | - Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 июля 2015 года (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | # организации телерадиовещания, редакции # периодических печатных # изданий |
| 66. | Представление в ТИК перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 июня 2015 года (не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | # Управление # Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 67. | # Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания, региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно, после представления в ТИК Шкотовского района данного перечня | # территориальная избирательная # комиссия |
| 68. | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч.8 ст.59, ч.4 ст.60 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2015 года по завершению регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | # о редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, # муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 69. | # Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов # (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | # соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 70. | # Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | # после проведения жеребьевки | # редакция # периодического печатного # издания |
| 71. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их ТИК (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 18 июля 2015 # (не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | # организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 72. | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, положительных высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в средствах массовой информации – по требованию ТИК | # кандидат |
| 73. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # до начала распространения агитационных материалов | # кандидат |
| 74. | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 августа 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 75. | # Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади в ТИК (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 23 сентября 2015 года # (не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 76. | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | # не менее трех лет со дня голосования | # организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 77. | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности (ч. 4 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 24 июля 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 78. | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий (ч. 7 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2015 года # в период проведения предвыборной агитации | # кандидат |
| 79. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | # собственники, владельцы # помещений |
| 80. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | # собственники, владельцы # помещений |
| 81. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов - (ч. 5 (1) статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение двух суток с момента получения уведомления | # территориальная избирательная - комиссия |
| 82. | Подача в орган местного самоуправления уведомления организатора публичного мероприятии в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | # организатор # публичного # мероприятия |
| 83. | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2015 года (в период проведения предвыборной агитации) | командир воинской части по запросу ТИК |
| 84. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
| 85. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 августа 2015 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 86. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | # после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | территориальная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 87. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |
|  | # территориальной избирательной комиссии Шкотовского района (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 июня 2015 года не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрации городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района |
|  | # участковым избирательным комиссиям средства на обеспечение их деятельности # (ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 сентября 2015 года (не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия |
| 88. | # Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России # (ч. 1, 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | # кандидат |
| 89 | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей (для сельских поселений) (ч. 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 90. | Установление формы уведомления кандидатом ТИК об отсутствии финансирования своей избирательной кампании (ч. 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее, чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 91. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в территориальную избирательную комиссию (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация в которой открыт специальный избирательный счет |
| 92. | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в объеме, установленном в приложении 7(2) Избирательного Кодекса Приморского края (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # 28 августа 2015 года и # 7 сентября 2015 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | # территориальная избирательная комиссия |
| 93. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # в течение трех дней со дня получения | # редакции региональных государственных периодических печатных изданий за счет средств их текущего финансирования |
| 94. | # Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 95. | # Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов # (ч. 10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 96. | - Представление в ТИК: # итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах - (ч. 10 ст.67 Избирательного кодекса Приморского края ) | # не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 97. | # Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования (ч. 11 ст.67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | # территориальная избирательная # комиссия |
| 98. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст.67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | # кандидат |
| 99. | Закрытие специального избирательного счета (ч. 12 ст.67 Избирательного кодекса Приморского края) | до дня предоставления итогового финансового отчета | # кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 100. | - Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета - (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после 12 ноября 2015 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | # кредитная # организация в которой открыт специальный # избирательный счет |
| 101. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 сентября 2015 года (не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | # участковые избирательные комиссии |
| 102. | Представление в соответствующие муниципальные комитеты городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района финансовых отчетов о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджетов поселений на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | # территориальная избирательная # комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 103. | # Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением # (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 19 августа 2015 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 104. | # Изготовление избирательных бюллетеней: # для обеспечения досрочного голосования - для обеспечения - голосования в день голосования (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 августа 2015 года (не позднее, чем за 18 дней до дня голосования) не позднее 4 сентября 2015 года (не позднее, чем за 8 дней до дня голосования) | # территориальная избирательна # комиссия |
| 105. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения избирательных бюллетеней (ч. 10 ст.71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | # территориальная избирательная # комиссия |
| 106. | # Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней # (ст.27 Избирательного кодекса # Приморского края) | не позднее 19 августа 2015 года | # территориальная избирательная комиссия |
| 107. | # Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК # (ч. 11 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 августа 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 108. | Передача избирательных бюллетеней УИК: для досрочного голосования в помещении для голосования для голосования в день голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 7 сентября 2015 г # не позднее 11 сентября 2015 г # (не позднее, чем за один день до дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 109. | # Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни # (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 27 августа 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 110. | # Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах # (ч. 3 ст. 53 Избирательного кодекса Приморского края) | весь период | # территориальная избирательная # комиссия |
| 111. | # Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | # территориальная, участковые # избирательные комиссии |
| 112. | # Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 сентября 2015 года | # участковые # избирательные комиссии |
| 113. | # Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования # (ч. 8 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | # участковые # избирательные комиссии |
| 114. | # Размещение на сайтах Избирательной комиссии Приморского края, ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования # (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, но не позднее 27 августа 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 115. | # Проведение досрочного голосования: # в помещении ТИК # в помещении участковой избирательной комиссии # (ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | со 2 сентября 2015 года по 8 сентября 2015 года (за 10-4 дня до дня голосования) с 9 сентября 2015 года до 12 сентября 2015 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия # участковые # избирательные комиссии |
| 116. | Досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах) # (ч. 16 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 23 августа 2015 года # (не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | # УИК по решению ТИК |
| 117. | # Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей # (ч. 1, 9 ст.73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 118. | # Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию # (ч. 11 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | # территориальная избирательная # комиссия, # участковые # избирательные комиссии |
| 119. | # Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования # (ч. 6 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 1 сентября 2015 года | # территориальная избирательная # комиссия |
| 120. | # Проведение голосования # (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20 .00 по местному времени 13 сентября 2015 года | # участковые избирательные комиссии |
| 121. | # Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # со 3 сентября 2015 года # до14 часов 00 минут по местному времени 13 сентября 2015 года (не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | # избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 122. | # Объявление о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 13 сентября 2015 года | # председатель УИК |
| 123. | # Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК # (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | # сразу после 20 часов 00 минут 13 сентября 2015 года # (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | # члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 124. | # Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | # сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | # участковые избирательные комиссии |
| 125. | # Направление первого экземпляра протокола УИКоб итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК # (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | # участковые избирательные комиссии |
| 126. | # Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования # (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2015 года | # участковые избирательные комиссии |
| 127. | - Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК # (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | # после составления протокола | # участковые избирательные комиссии |
| 128. | Передача в ТИК для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати УИК (ч. 31 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 14 сентября 2015 года | # участковые избирательные комиссии |
| 129. | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 15 сентября 2015 года (не позднее, чем на третий день со дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 130. | # Извещение кандидата о его избрании главой поселения # (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | # незамедлительно после определения результатов выборов | # территориальная избирательная # комиссия |
| 131. | # Представление в ТИК копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы поселения (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения территориальной избирательной комиссией результатов выборов и извещения об этом кандидата | # кандидат, # избранный главой поселения |
| 132. | # Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования # (ч. 2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | # территориальная избирательная # комиссия |
| 133. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 3 октября 2015 года (не позднее, чем через 20 дней со дня голосования) | # территориальная избирательная # комиссия |
| 134. | Регистрация избранных глав Смоляниновского, Шкотовского городских поселений, Новонежинского, Романовского, Штыковского сельских поселений Шкотовского муниципального района (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | # территориальная избирательная # комиссия |
| 135. | # Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий # (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | # не позднее 13 ноября 2015 года # в течение двух месяцев со дня голосования | # территориальная избирательная # комиссия |
| 136. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | # не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | # председатель и секретарь территориальной # избирательной комиссии |
| 137. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 5 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | в соответствии со сроками, установленными Положением «О порядке хранения и передачи документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае (за исключением главы муниципального района, городского округа)» | # председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |